## 任务清单 (hidden)
模块/领域 | 工作项 | 计划 | 方案 | 优先级
视频聊天 | 内网Proxy第一期方案的部署验证 | 5月30 | 基于开源代理技术 | 1
| 第三方push平台的通达率验证 | 5月30 | 利用厂商的demo或者自己制作简易demo和海外验证，验证ok后还要做保活的白名单处理 | 1
| 基于声网的语音通话用weibot调用 | 6月30 | 同weibot调起基于声网的纯语音通话 | 2
| 视频通话PC客户端，PC移动互通 | 6月30 | 基于现有ocx插件封装，sso登录，espace卡片调起 | 3
| 视频对话加入翻译后的字幕 | 8月 | 借助讯飞或者微软翻译技术 | 5
新技术 | 人脸识别技术验证demo | 6月30 | 利用现有移动端视频通话，搭建人脸识别demo | 2
| webot一期需求，利用语音口令找人、打电话、拉多人开会 | 6月30 | 利用讯飞的语音口令服务，确保快速准确的得到结果页，结果页可用原生程序搭建简单页面，不用基于IM，不建议通过H5实现（H5不适合做高质量交互类产品，防止技术推到重来） | 1
| 通过邮件给webot发指令，翻译office文档demo，翻译好了从webot中查看，OK的话放入820需求 | 6月30 | 利用微软语义服务和开源的翻译代码包，邮件告诉weibot翻译附件的office文档，之后在weibot中收到通知，在线查看；同时邮件中也会得到翻译结果 | 4
| 从weibot里面发起建日历的demo，ok的话放入820需求 | 6月30 | 利用语义服务和日历模块的调用接口，讲人名和时间后调起日历新建页面并传递人名和时间，主题 | 4
| 问bot，某个人的空闲时间 | 7月30 | 利用语义服务和exchange服务对接 | 5
| 制作同声翻译看字幕的demo | 7月30 | 利用翻译服务和扫码能力，把讲述着和听众连接起来，在wellink中看翻译的字幕 | 5
| 通过webot给webot发指令，建日程demo | 7月30 | 利用语义服务和日历模块的调用接口 | 5
| 制作会议录音转口水稿的demo，ok的话纳入820需求 | 7月30 | 利用讯飞转写服务，在工作台卡片中集成/通过weibot集成 | 5
bot管理模块 | bot账号的创建与维护 |  | 创建bot，设置名称、头像，介绍，引导/帮助语
分配频道，IM和邮件通道默认开启，开通后bot会被分配一个IM和邮件账号，可被用户在welink中搜索到，并像与人沟通一样与之沟通
设置bot可被加入到IM群/团队空间中
bot创建好后，对应公有云的bot平台自动创建一个对应的bot
bot对应的应用可在公有云或华为内网dmz部署
创建好的bot能在微软及第三方平台可被访问到，借助bot实现内外协作
IM通道 |  |  | bot创建成功后自动创建对应的im账号，用户名，且bot基本信息更新和回收时，im账号自动同步
IM群中，@机器人的消息要特别标示，以便能特别处理
短期方案：与welink的公众号打通，创建一个bot就对应一个公众号
email通道 |  |  | bot创建成功后自动分配公共的邮箱账号，用户名，且bot基本信息更新和回收时，email账号自动同步

## 视频通话620需求 (hidden)
我们在哪里，现有的问题？
1、全球7个国家抽样测试，通达率只有70%，push收不到、到达晚、推送提醒被用户咔嚓、接通后没有声音是主要表现
2、具备高质量语音、桌面共享能力，支撑视频验收、涉外会议、面试等场景是我们的方向，但我们还在村头的三岔路口，还没走出村口
3、单人通话ios没有呼叫等待过程，和安卓不统一；多人通话未能准确呈现会话成员和连通状态；
4、语音通话耗电问题，我们是微信的2倍；
需求提出方 | 盛龙 00378386， 需要移动PC全打通，与自身业务系统集成，投到大屏幕上解决一线重大问题
易科 00351487，仅需要移动端的集成，即时呼叫
620要做的关键特性
特性 | 功能细项 | 时间 | 责任人 | 依赖
必达、速达、秒开 | 必答率提升：海外push拉起通话成功率要从70%提升到95%； | 5月30验证通过 | 林勇 | push平台
| 速达：通话发起后1分钟内，被叫要能被push拉起到接听界面并振铃 | 5月30 | 绿洲、嘉良 | push平台、基座
| 秒开：被叫收到振铃点击接收后，1s内要能进入视频通话并看到其他通话方 | 5月30验证通过 | 绿洲、嘉良
| 呼叫失败后的通知：通话失败后要能以短信和IM消息告知通话双方通话失败 | 5月30 | 绿洲、嘉良
| 优化IM的信息推送频率，防止用户受不了把推送通知灭口，导致所有push被封杀 | 待定 | 王磊 | IM
| 音频开启检测：视频通话呼叫或接听时，自动检测自己的音频权限有没有开，如没有提示开启 | 5月20完成开发 | 绿洲、嘉良
高清语音 | 从哪儿转换为语音通话：在呼叫、接听和通话过程中，可从视频通话单向切换到语音通话 | 5月20日完成开发 | 绿洲、嘉良
| 切换规则:任何一个通话方都可触发切换为语音通话，一旦触发，所有与会方均切换为语音通话，且不可再切换回去；如与会方有老版本的视频通话，封锁其对外视频出入通道，尽可能保证所有与会方均看不到彼此； | 5月20 | 绿洲、佳良
| 已经切换为语音通话后，新加入的人只以语音通话的方式接入 | 5月20
呼叫或通话时，当通话的一方将通话方式转换为语音通话时，要提醒与会方“”已切换为语音通话”
| 语音通话默认开启免提 | 5月20 | 江天明
当用户在语音通话时插入耳机或者连接到蓝牙耳机时，只通过耳机输出音频，且免提按钮置灰不可点击
| 关闭所有视频媒介，去掉“”关闭摄像头”、“”切换摄像头”按钮、人物采用默认头像图片 | 5月20 | 江天明
| 原视频通话默认开启摄像头，继续保留驾驶模式 | 5月20 | 江天明
| 语音通话模式不含驾驶模式 | 5月20 | 江天明
| 呼叫和应答界面去掉““"为了保护个人隐私，默认关闭摄像头”的提示语 | 5月20 | 江天明
| 纯语音通话耗电量要和微信看齐，保持在300mA以内 | 5月20 | 江天明
语音通话中点击小头像不切换主窗口
| 语音通话中不可以开启摄像头 | 5月20 | 江天明
UI优化 | iOS区分单人通话和多人通话，单人通话和安卓统一，添加呼叫页面和接听页面 | 5月20 | 嘉良
| 多人通话被叫接听页面出主叫外，可看到其他与会方成员，有头像、姓名 | 5月20 | 绿洲、嘉良
| 主叫发起多人通话后，第一时间在通话界面呈现所有与会方成员 | 5月21 | 绿洲、嘉良
| 与会方的状态：接通中（显示头像）、已拒绝、失败、通话中（显示影响） | 5月22 | 绿洲、嘉良
通话连接失败的一方，单击其小头像继续发起呼叫，之后的点击则切换主窗口
| 不可移除未接通的成员 | 5月23 | 绿洲、嘉良
内存、性能优化 | 更新为声网1.9的sdk | 5月20 | 绿洲、嘉良
| 优化现有视频通话渲染，降低耗电量，控制在600mA以内 | 5月20 | 蒋天明
纯语音通话模式
push通达率和效率提升
保活模块，提升接通速度，3s内收到响铃
PC轻量的客户端，仅可视频通话，能够实现移动呼叫pc，pc呼叫移动，pC呼叫pc

## 视频通话720需求 (hidden)
我们在哪里，现有的问题？
1、全球7个国家抽样测试，通达率只有70%，push收不到、到达晚、推送提醒被用户咔嚓、接通后没有声音是主要表现
2、具备高质量语音、桌面共享能力，支撑视频验收、涉外会议、面试等场景是我们的方向，但我们还在村头的三岔路口，还没走出村口
3、单人通话ios没有呼叫等待过程，和安卓不统一；多人通话未能准确呈现会话成员和连通状态；
4、语音通话耗电问题，我们是微信的2倍；
需求提出方 | 盛龙 00378386， 需要移动PC全打通，与自身业务系统集成，投到大屏幕上解决一线重大问题
易科 00351487，仅需要移动端的集成，即时呼叫
720要做的关键特性
特性 | 功能细项 | 责任人 | 依赖
必达、速达、秒开 | 第三方push验证：验证第三方的必答率和速度，如果ok，推动基座整合新push平台，要有下一步计划的结论
在线时，必达率从80%提升到90%；
秒开：被叫收到振铃点击接收后，3s内要能进入视频通话并看到其他通话方
解决通话建立后没有声音的问题
iOS界面优化版本上线（5个严重问题，在720修复完毕并发布）
新技术验证 | 翻译字幕验证，2方通话时，能看到对方讲话的字幕，根据welink语言设置自动翻译为英文
验证亮亮智能眼镜的自动对焦，如何通过sdk在小屏幕上单独显示提示信息，远程控制眼镜的拍照等特性（具体要拿到sdk在确认有啥接口要验证）
验证Proxy方案，进行压力和速度测试，如果ok，完成在香港和巴林两地的部署，更新isdp版本进一步试用验证效果
话单统计 | 话单记录，成功还是失败，记录每条通话记录通话方、发起的时间、通话时长、是否呼叫到、接听时间、通话方所属国家
hwa和esee的数据同步
话单中，能根据通话方id、国家、通话时间查询通话记录
统计不同国家的通话必答率，从呼叫到响铃所需的时间，通话频次、时长；必答率=成功通话次数/发起+接听的通话次数
bug与优化 | 兼容体验问题： 安卓： 1、接听视频后，手机设置了的自动调节亮度会取消 2、安卓A\B通话，挂断方不会显示时长 3、悬浮窗的情况下，使用蓝牙，耳机没有声音 4、A、B正在视频通话，B邀请C，此时A或B挂断结束此次通话，C接听后入会后就1个人 5、悬浮窗在桌面下有时候要点击几下才能打开窗口 IOS： 1、IOS主叫、被叫都出现过这个问题（点击IM消息框中的通话记录、已取消等没有唤起界面，但是已经发送请求成功） 2、A（安卓）呼叫B(ios),A立马挂断，B的呼叫页面一直还在，不会自动挂断 3、免提与关闭免提切换屏幕所有按键会闪 4、IOS视频通话时，A手机放在桌子上切换成后置摄像头，发现左下角自己头像有一条白色的边框 新老版本兼容： 1、新版本与老版本测试，老版本发起的邀请视频通话，是视频模式 2、新版本测试包，A同时邀请B、C、D、E 4位用户（C位老版本），其中B\C\D 3位接听，E拒绝，在新版本通话界面显示的是5位用户在通话， 此时C再邀请另外一位用户F进入通话，这里存在的问题就是新版本还是显示ABCDE在通话中，而C界面显示的是ABCDF通话
纯语音通话模式
push通达率和效率提升
保活模块，提升接通速度，3s内收到响铃
PC轻量的客户端，仅可视频通话，能够实现移动呼叫pc，pc呼叫移动，pC呼叫pc

## 视频会议 (hidden)
场景 | 角色\状态 | 呼叫前 | 呼叫时 |  |  | 聊天时 |  |  | 非功能需求
移动端即时视频聊天 | 主叫方 | 入口： 1.从IM单人聊天窗口发起即时视频聊天（1），聊天发起后可再加人（2） 2.从邮件界面发起即时视频聊天(2) 3.从通讯录个人主页发起即时视频聊天(2) | 呼叫界面： 1.主叫呼叫时的界面和聊天时一致，均可主动挂断、静音、关闭/切换摄像头、加人、切换到驾驶模式(1) 2、会议发起后，未接通被叫前在大屏幕先看到自己的头像(1) 3.与会人显示头像和姓名，提示“连接中” | 挂断： 1.主叫方在呼出等待过程中可以主动挂断；（1） 2.挂断后提示“呼叫已取消”，IM窗口消息显示“已取消”；（2） 3.被叫方窗口显示“对方已取消”，点击此消息可再次发起，单人聊天时重新建立呼叫，多人聊天时仅与主叫建立呼叫（2） | 超时： 1.单人聊天时挂断，被叫方文字提示”1对方已挂断“，IM窗口显示”未接来电“（1），点击IM消息重新发起呼叫（2） 2.多人聊天时，被叫挂断后主叫界面看到其头像下方文字变为“未接听”，头像不消失，点击后重新呼叫，长按后删除；（2）被叫方IM窗口提示“未接来电”，点击后重连，如果会议还未结束则再次进入，如果已结束则进入后只有自己，并提示会议已结束（2）， | 聊天界面： 1.主叫和被叫界面一致，均可主动挂断、有静音、关闭摄像头、加人、切换前后摄像头、切换到驾驶模式(1) 2.最多支持5个人，可点击小图像切换显示不同的与会者，包括我自己；(2) 3、会议发接通后被叫大屏中看到的是主叫，；，主叫看到是第一个接通的被叫（2）； 4.与会方看到自己的名字为“我”，其他人名字为真实的名字；（1） 5.与会方可点击“接通的头像”将其切换至大屏幕，“我”也可被切换； | 加人： 1.从群组已有人清单中选择入会方，默认我自己被选中且不可取消（此UI我们app中已经提供），确认后发起视频聊天(2)， 2.接通聊天或聊天的过程中与会方均可加人，调起选人组件选择其他与会人，已经入会的不可以被选择，同时最多5人与会；（2） | 挂断：挂断方提示“聊天结束”，主叫方提示“对方已挂断”。双方IM窗口显示通话时长，点击可再次发起会议（2）
| 被叫方 |  | 呼叫应答界面（聊天界面）： 1.呼叫应答界面显示主叫的头像、姓名、工号、部门；（1） 2.提示“邀请你进行视频聊天”（1） 3.可接听或者拒绝。（1） 4.多人聊天时显示聊天成员头像及姓名(2) | 挂断： 呼叫过程中被叫可挂断 1.单人聊天时挂断，主叫方IM窗口显示“对方已拒绝”，被叫方IM窗口“已拒绝”（1） 2.多人聊天时，被叫挂断后主叫界面看到其头像下方文字变为“不方便接听”，头像不消失，点击后重新呼叫，长按后删除；（2）被叫方IM窗口提示“已拒绝”，点击后重连，如果会议还未结束则再次进入，如果已结束则进入后只有自己，并提示会议已结束（2） |  |  |  | 浮动小窗口： 1.聊天中可收起聊天界面，显示视频聊天图标； 2.聊天图标上显示会议时间； 3.图标可被拖动，位于app最上层窗口，点击后进入聊天界面； 4.退出app时，系统顶部状态栏变红，并闪动标题，点击后进入聊天界面；
视频验收 | 验收方（PC端连线专家、客户） | 创建验收任务时： 1.生成会议链接，与会人可基于链接入会； 2.PC端可即时邀请与会人，同时发布会议链接并呼叫手机客户端接入； 3.与会成员列表； 4.集成接口定义； 6.会议锁 5.sdk封装； | 1.即时呼叫的人可以被移除； 2.未接听时有示意状态，可重连； 3.被叫挂断时有示意状态，可重连； |  |  | 1.可切换与会者视图； 2.给与会者静音； 3.移除与会者； 4.支持多视图显示各个与会者的模式； 5.默认为扬声器，当用户插入耳机后能自动识别并切换为耳机模式
| 现场人员（手机接入） |  | 1.被叫等待界面同即时通话一致； 2.被叫挂断、未接听时仅发系统提示，不发送IM提示消息； |  |  | 1.被叫等待界面同即时通话一致； 2.被叫挂断仅发系统提示，不发送IM提示消息；

## 视频录制需求 (hidden)
场景 | 需求项 |  | 优先级
安装与升级 | 1 | 和视频通话插件打包一起安装，用户只需要安装一次，录制模块可静默升级 | 低
| 2 | 安装和升级文件部署在华为内网，定期或有紧急bug修复时静默升级 | 低
视频录制 | 3 | 启动按钮：启动录制后调出录制工具条，同时开始录制；此时启动按钮不可点击，直到关闭工具条 | 高
| 4 | 录制工具条：可暂停、继续录制、显示录制时长、取消录制、停止录制，停止录制后切换到视频裁剪状态；取消录制关闭工具条、启动按钮变为可点击； | 高
| 5 | 录制区域：两个方案可选，1. 全屏方式录制，隐藏录制区域边框；2. 录制区域由用户在开始录制前定义，过程中可手动调节； | 高
| 6 | 清晰度：可设置不同的分辨率，支持480p、720p、1080p多种分辨率 | 中
截屏 | 7 | 截屏按钮：两种截屏方式，一种是截取视频显示区域，一种是用户自定义截屏区域（类似eSpace截屏） | 中
| 8 | 上传接口：访问edoc图片上传服务，反馈文件id ；需要宏国提供图片上传服务器地址 | 中
视频裁剪与上传 | 9 | 视频裁剪工具条：可回放、裁剪视频、保存到本地； | 中
| 10 | 视频大小：可通过参数配置每个视频片段的大小（默认1.8G）
| 11 | 保存到本地：视频文件可存到本地，路径可选，格式支持mp4, 格式需要再确认；（mkv/mp4)； | 高
| 12 | 保存到服务器：内网存3MS点播平台，支持内外网点播；外网下载需要上传至外网服务器；前提是业务和安全上允许；
其他需求 | 13 | 多语言支持 | 中
| 14 | 运维支持 | 低
| 15 | 24小时紧急问题处理 | 低

## 语音转写价值 (hidden)
会议类型 | 频次/月 | 地区部数目 | 节省人天/场次 | 人天成本（万/人） | 节省总成本（万/年）
ST | 26 | 14 | 1 | 0.1 | 688.8
AT | 13
领导讲话 | 1
客户交流 | 1
（合计） | 41
574
[6 empty] | 180000 | 200 | 900
90
[6 empty] | 24000 | 1000 | 24000000

## 视频通话PC客户端需求 (hidden)
模块 | 细项 | 优先级
登录 | 利用w3账号登录 | 高
| 自动登录，保存账户和密码信息，双击客户端图标后自动登录 | 中
| 退出，退出登录并退出客户端； | 高
| 注销，退出登录，放回到登录界面； | 高
桌面共享 | 共享自己桌面，将自己桌面共享给与会者，一次只能有一个人共享 | 高
| 退出桌面共享，切换到视频聊天界面 | 高
| iOS手机中添加桌面共享功能，能看到PC端共享的桌面，自动横屏显示 | 高
| iOS手机端可对桌面放大、拖动、缩小 | 低
| 自动屏，桌面共享时，主持和与会方自动进入全屏模式，全屏显示桌面 | 低
| 授权其他人控制桌面 | 低
视频聊天 | 即时呼叫，PC与移动、PC与PC之间可发起即时呼叫，主叫可挂断，被叫可接听或挂断； | 高
| 聊天窗口，发起呼叫后聊天界面呈现多位与会者 | 高
| 主窗口切面，将某一位与会者试图切换到主窗口 | 中
| 添加与会者，搜索其他的与会人并及时发起会议 | 高
| 静音，给自己静音 | 高
| 禁用摄像头，禁用自己的摄像头 | 高
| 聊天窗口最大化（全屏） | 中
联系人 | 获取welink联系人列表，显示头像、工号和姓名 | 中
| 搜人，通过工号、拼音名、中文名搜人 | 中
| 联系人按照拼音字母a-z排列 | 中
| 添加联系人 | 低
设置 | 切换中英文 | 低
| 设置音频设备 | 中
| 设置视频设备 | 中

## 伊朗代表处 (hidden)
模块 | 测试内容 | 时长 | 体验
邮件 | 打开附件 | 9M附件需要5分钟 1M附件需要20s打开 | 体验较差，超过1M的附件等待时间就较长了，
| 发邮件（含4.5M云盘附件） | 2s | 体验佳
IM | 发送图片 | 10s | 体验一般
| 发起语音通话 |  | 体验极差，多次尝试均失败，后来验证发现PC端在线时语音通话会自动切换到回呼模式，但是伊朗默认没有开启此功能，导致一直无法呼出
| 接听语音通话 |  | 体验佳，声音清晰；
视频通话 | 发起和接收 | 2S | 体验佳，接入速度快，画面流畅
直播 | 接入 | 6s | 体验一般，接入较慢
| 观看 |  | 体验良好，画面流畅
| 蓝牙耳机接入 |  | 体验差，声音卡卡卡
点播 | 接入 | 6s | 体验较差，接入速度慢，有些视频点开后加载4s才提示无权限
| 观看 |  | 体验佳，播放流畅
云盘 | 打开1.5M文档 | 10s | 体验一般，打开文件较慢
运营报表(eSee） | 打开，查看 |  | 体验极差，经常打不开（此特性在PC验证）
通讯录 | 搜人 | 2s | 体验良好
| 详情页加载 | 1~2s | 体验佳
| 设置备注 | 3s | 体验一般，设置备注时崩溃了一次
| 查看我的组织 | 5s | 体验一般，首次加载较慢
日历 | 创建日历 | 4s | 体验一般
咖啡 | 查看帖子 | 3s | 体验一般
| 搜索知识 | 3s | 体验一般
文档协同 | 在线打开PPT查看 | 20s | 体验较差，加载慢，胶片无法放大查看 注：文档协同在PC下查看，协同时体验流畅，welink中查看较慢
me | 日志提交 | 10s | 体验差，比较慢

## weibot需求场景 (hidden)
场景编号 | bot | 痛点 | 用户/平台期望 | 理想场景 | 需要的特性
1 | 语音助理 | 1、现有找人缺乏全局性 2、现有welink某些功能藏得太深，不易找到； 3、打电话、开会等场景通过手机操作费劲 | 适用于所有welink用户 | 1、找人：打开welink后，在任意地方讲“”hi，welink 找xxx“”， 2、打电话：打开welink后，在任意地方讲“”hi，welink 给xxx打电话，默认用welink拨打其手机“”， 3、用语音发起2人的welink语音会议（声网） | 1、welink在全能响应语音指令，且通过“”hi，welink“，触发； 2、如果第一条技术上做不到，则通过全局悬浮按钮触发； 3、触发后要给用户声音和界面上的回馈； 4、找人的结果以列表方式呈现，要展开第一个人部分详情，要能快速发起电话、im和邮件，其他信息不用展开； 5、给人打电话结果以列表方式呈现，要展开每人的部分详情，能直接拨打其welink电话和用手机拨打； 6、语音会议场景，先做2个人的场景，再做3个人场景，最多5个人；且此场景仅考虑利用声网的语音通话能力，仅支持welink之间的网络会议；
2 | 日常非例行会议（方案讨论，澄清，推动） | 1、不知道每个人的忙闲，需2~3轮确认会议时间 2、有些会议背景信息要在发起邀请前告诉大家，通过IM召集缺乏调理，也无法对外 3、通过IM和大家确认完时间后还得再建个日历 4、会议室资源不易协调， 5、容易被过度占用但又不开会 | 项目、技术负责人发起会议，相关成员参与 | 1、告诉welink需要和某几个人大约在何时开会，机器人自动化运作，确认会议时间、会议室等事宜； 2、通过邮件或者IM告诉webot具体的开会时间，地点，抄送与会人，系统自动发会议通知 3、查询空闲会议室； 4、自动帮预定确定时间范围的会议室； 5、通过邮件或者IM告诉机器人定一个涉外会议，并自动分配好zoom资源； 6、通过email查询大家的共同空闲时间； | 1、自动协调时间，尊重大家共同会议时间规律、最小最长会议时长、剔除每个人的生理时间、先考虑领导的时间； 2、会议资源自动释放，释放后自动提醒、自动占用、不开会的人没权限定，乱占会议室的人禁言一周，会议开始前取消不算惩罚、不能让你伤害了我又一笑而过 3、会议随室随时可查，随时可占、自动预定某个时间段，搞不定延后会议时间 5、发起会议预约时自动匹配空闲会议室，或者把会议时间延迟到天黑后，此时一般都有会议室，或者转为zoom会议，甚至所有会议自动匹配一份zoom会议，与会方即便不见面也能把事了结了； 6、会议室可单独预定，到手后可基于此发布会议通知； 7、能判断会议类型，自动安排涉外会议、先上会议、线下会议；
3 | 例行会议（项目例会、部门例会、技术/需求评审会） | 员工找机器人报各类议题，了解不同类型会议的范围，召开时间，评审 | 秘书会前搜集议题，发送通知，成员反馈议题，参会 | 秘书要定期搜集议题、发送会议通知 有些会（TMG、RMT等）不知道找谁报议题、也不知道具体啥时间开，甚至会议是干啥的都不知道 | 1、通过邮件自助报办公IT的各类议题 2、通过IM报议题，邮件或者云盘发材料到IM 3、每个部门要有发布及维护议题的管理中心，议题默认都匹配自己所在部门和上一级部门
4 | 专门给领导汇报 | 约大领导汇报（问题、进展、求助、决策） | 项目负责人和领导或者其秘书约时间 领导的秘书和领导确认时间 | 领导忙，时间不好协调 大领导通常要找秘书协调
| office文档翻译 |  |  |  | 1、通过邮件发1个或多个office文档给bot，文档大小以邮件限制为准（需确认翻译服务对文档的限制条件） 2、当没有明确目标语言时，默认自动把英文和中文互译（需验证是否能识别材料语言） 3、没有发文档或者文档格式不支持时，给出帮助反馈邮件； 4、开始翻译后，通过welink中的webot提示用户，将于几点几分完成对xxx文档、从中文到英文版的翻译，届时您将从这里看到翻译结果； 5、翻译成功后，webot中看到翻译文档，每个文档一条消息，文档下方要有按钮可选择转发到IM、收藏、存云盘；点击文档可在线查看；邮件中也会收到翻译结果文档；文档名+english/cn 6、如果收件人除了bot外还有其他人，结果也要发邮件给其他人；webot也要发提醒给其他人；
| 通过webot发起日历 | 1、不知道大家共同空闲时间 |  |  | 1、明确了会议时间和地点，发邮件告诉bot把会议邀请发了； 2、询问bot大家的时间，找出30分钟以上共同时间 3、默认寻找一周内时间，能识别今天、明天、后天、下周、本周之类的时间； 4、优先匹配早上、下午的黄金时间，会议时间默认2小时； 5、空余时间出来后，提示大家回复方式，“1/2/3”，没争议时自动发会议通知；邮件主题、与会人、时间自动带入； 6、时间达不到一致时，推荐临近的会议时间 7、因事有变，告诉大家参加不了，回复让bot取消会议/自动选择一个之前的其他备选时间
| 消息透传bot，解决消息入口多，分散、不必达，不及时的问题 | 1、邮件群发的痛：用邮件给某个团队发信息，要么需要邮件很多人；要么不清楚团队里究竟有谁，还要给谁发，导致漏发或未及时到达（还需补发或转发）；群发邮件也会造成邮件消息泛滥；一大堆邮件地址比正文还占屏幕，邮件要尽量避免群发或反复回复的低效用法； 2、邮件/消息/回复散落各处的痛：IM不便发结构性的内容，email又不适合快速讨论；一会儿发邮件讲，一会儿又在IM中讨论，甚至要多个群传递，导致信息分散在多处，回复也不在一起；新成员想了解某个事情的始末，不知道从何处下手； | 1、更简单地群发邮件，防止遗漏收件方 2、所有回复聚集到一个地方，任何地方看到的回复都是一致的； 3、新加入团队的成员，能快速了解过往的重要信息； 4、减少群发邮件，更多的用IM沟通，弥补IM发结构性信息的短板； 5、不管何时何地（邮件、不同的IM群），都能对同一件事持续交流； | 1、每个团队指定一个bot，相当于接口人，发送方不用担心接收方团队里有谁，谁会被漏掉，团队成员也不用担心有些信息自己不知道；只需给bot发份邮件，bot自动发到团队IM群，消息必达；这类消息叫“透传消息”； 2、我有个需求涉及多个模块，每个模块有对应的团队，写邮件发给各模块的bot，消息传达到各模块的IM群，群里讨论后回复各自意见，我会从邮件中收到来自各模块bot的回复，然后将最终结论发给我们团队的bot，所有人就知道结果了； 3、新成员加入团队后，bot自动把近期的“透传消息”（一般是重要的事情）播报给他，可看到正文和回复； 4、想查找之前别人提给我的需求，反馈已搞定了；问bot找出对应的“透传消息”，回复已完成，所有相关人都知道了；重要的事情通过“透传消息”保留了下来，方便查询与回复； | 1、bot能被分配邮件和IM账号，每个bot对应一个团队，有自己的名字，能被搜到并给其发消息； 2、bot可加入IM群中，自动同步群成员为团队成员； 3、发给bot的邮件自动发到团队IM群中，群成员都可以查看；此消息为“透传消息”； 4、邮件和IM中都可以回复透传消息，被回复的内容也能在邮件和IM中看到； 5、可通过bot查询某条“透传消息”； 6、bot把近期的“透传消息”自动播报给新加入团队的成员；
| 团队小喇叭bot，有节奏的自动提醒团队成员各事项，让大家步调一致 | 1、团队通知提醒的痛：团队内规律性的要做的事需要有人定时提醒，比如每天几点开晨会、每月几号要把需求准备好、几号要把包打好，投人去播报浪费人力，是人都容易遗漏，导致提醒不及时；不提醒大家节奏又跟不上，影响整体节奏； 2、任务管理的痛：团队的阶段目标，任务进度要定期晾晒，只有充分的晾晒（鞭尸），暴露进度才能便于即时跟进解决；晾晒、跟催要花人力，反馈给跟催的人大家也不能即时知道； 3、团队管理者想了解总体的进展，需要和各负责人去对，没有一个全局的视角一下能看到团队当前再做的事； |  | 1、告诉bot记得每天上午9点提醒大家开晨会，每月几号提醒大家要对需求；之后大家会在临近的时间收到消息提醒，防止遗漏； 2、通过@bot和@某人给在群里面分配任务，之后每周/每天在群里播报一次总体进展，各负责人在群里/单独给bot反馈完进展（机器人确保大家即时收到进展）；下次播报时也会刷新进展； 3、任何时候管理者想了解总体/某项进展或分配新任务时都可告诉机器人，机器人负责解答和跟进；

## 语音通话测试 (hidden)
地区 | 已反馈国家/地区 | 完成情况（Y/N） | 负责人 |  | 2月 | 3月
北非 | 阿尔及利亚 | Y | 胡美玲
埃及
埃塞俄比亚
突尼斯
北美 | 美国 | Y
东北欧 | 波兰 | Y
东南非 | 南非 | Y
刚果
毛里求斯
肯尼亚
东南亚 | 泰国 | Y | 龙叶华
俄罗斯 | 俄罗斯 | Y
拉美 | 哥伦比亚 | Y
厄瓜多尔
委内瑞拉
墨西哥
南太 | 马来西亚 | Y
印度尼西亚
日本 | 日本（东京，横滨） | Y
西非 | 尼日利亚 | Y | 罗毅
西欧 | 英国 | Y
中东 | 沙特 | Y
伊朗
阿联酋
阿曼
中国 | 北京、深圳、贵阳、成都、沈阳、长沙、昆明、南京、合肥、长春、上海、西安 | Y
中亚 | 土耳其 | Y
乌克兰
地区部 | 国家
南太 | 菲律宾
乌兹别克斯坦
中亚 | 乌克兰
白俄罗斯
东北欧 | 土耳其
捷克斯洛伐克
挪威
丹麦
拉美 | 特立尼达和多巴哥共和国
牙买加
中东 | 叙利亚
沙特
伊朗
北部非洲 | 刚果
乍得
巴拉圭
巴西
南部非洲 | 南非
布隆迪
博兹瓦纳
马拉维
科摩罗
马达加斯加岛
南美洲 | 巴西 | 2.3 | 2.23 | 2.27
| 巴拉圭 | 2.26 | 1.32 | 1.95
| 阿根廷 | 2.2 | 2.24 | 2.26
| 智力 | 1.63 | 2.37 | 1.87
非洲 | 乍得 | 2.04 | 1.77 | 2.09
| 南苏丹 | 2.13 | 2.1 | 2.47
| 埃塞俄比亚 | 2.17 | 2.37 | 2.4
| 刚果 | 2.27 | 2.2 | 1.95
| 坦桑尼亚 | 2.37 | 2.31 | 2.3
| 贝宁 | 1.99
| 布基纳法索 | 2.03
中东 | 叙利亚 |  | 1.65
亚洲 | 乌兹别克斯坦 |  | 1.7 | 2
| 俄罗斯 |  | 2.46
| 印度 |  |  | 2.48
欧洲 | 乌克兰 | 1.86 | 2.26 | 2.5
| 白俄罗斯 | 3.31 | 2.2 | 2.46
| 意大利 | 2.33 |  | 2.33
| 土耳其 | 2.27 |  | 2.4

## bot场景
分类 | 场景 | bot类型 | 频次 | 重要度
生活服务 | 班车推荐 | 个人 | 低 | 中
| 一卡通充值提醒 | 个人 | 低 | 低
| 外来接待电子流 | 个人 | 低 | 低
| 差旅攻略推荐 | 个人 | 低 | 中
| 个人电话修改 | 个人 | 很低 | 低
| 定公务车/夜班车申请 | 个人 | 低 | 中
| 夜宵补助申请 | 个人 | 低 | 中
荔枝园宿舍申请
| 生日祝福、当地节日祝福 | 个人 | 很低 | 低
团队/项目协作 | 工时填写提醒，查询累计填写工时 | 个人 | 中，一周1次 | 中
| 任务管理，@bot分派任务，每周播报进展 | 团队 | 中，一周1次 | 低
| 设定定时提醒 | 团队 | 中，一周1次 | 低
| 投票 | 团队
接口人bot（后面）
| 会议时间推荐 | 团队 | 高 | 高
| 预定会议室 | 个人 | 高 | 高
| 一句话定会议，匹配时间和会议室（后面） | 团队 | 高 | 高
| 业务系统消息 |  |  | 高
学习 | 课程提醒与申报 | 个人 | 低 | 中
| 直播查询与提醒 | 个人 | 低 | 低
推荐个人、团队关注的知识
welink相关 | w3密码修改 | 个人 | 很低 | 低
| 翻译office文档 | 个人 | 很低 | 低
| 资产转移及提醒 | 个人 | 很低 | 低
hi，bot，帮我投屏下（和硬件结合）
| welink新特性提醒 | 个人 | 低 | 低
| 每日代办提醒 | 个人 | 高 | 高
| 每日公司重要事件，一句话新闻 | 个人 | 高 | 中
| espace未接来电提醒(再议） | 个人 | 高 | 高
| 视频通话未接来电 | 个人 | 低 | 低

## weibot需求 (hidden)
排期 | 目标计划 | 场景 | 需要的特性 | 任务分工
第一期 | 交付周期：7月1日~7月30 上线特性：和指定公众号集成、bot具备提醒和快捷回复能力、适配一卡通充值场景； 平台建设目标： 完成总体技术方案及bot框架一期的部署； | 1、提醒一卡通充值-从快速回复中选择金额-支付-充值成功提示； 2、输入充值指令-从快速回复中选择金额/支付-充值成功提示； | 1、bot和公众号对接，能提醒和回复消息； 2、公众号消息类型支持快捷回复型消息； 3、公众号支持快捷回复ui组件； 4、bot能理解充值口令，给予充值反馈； 5、从消息卡片调起充值界面； | 前端： 1、快捷回复组件封装及与IM的集成、 2、调起充值组件； 3、前端封装好具有回复功能的消息卡片； 后端： 1、实现bot与公众号的对接， 2、与一卡通充值服务前后端对接； 3、定义好和im、邮件对接的接口； 平台（微软方）： 1、出总体方案（含混合云部署、多租户、与IM和email频道的集成方案） 2、bot框架的混合云一期部署（含bot核心组件、频道适配器等） 3、创建一个bot用于和公众号的对接，对充值场景建模； 4、针对新用户设计一套欢迎语和默认对话模型；
第二期 | 交付周期：8月1日~9月30 上线特性： 8月30，“接口人bot”在一个welink团队中试点，具备邮件和IM间的群发消息和回复能力； 9月31，“接口人bot”可被有权限的welink团队添加试用，具备初始化设定、从IM中发起和bot的点对点及群聊，“消息体”可被转发到其他群； 平台建设目标： 完成bot与IM和email频道的适配、支持bot的多租户管理；将"接口人"在welink群中能开箱即用；新的bot能有基于平台快速接入都welink中； | 1、每个团队指定一个bot，相当于接口人，发送方不用担心接收方团队里有谁，谁会被漏掉，团队成员也不用担心有些信息自己不知道；只需给bot发份邮件，bot自动发到团队IM群，消息必达；这类消息叫“透传消息”； 2、我有个需求涉及多个模块，每个模块有对应的团队，写邮件发给各模块的bot，消息传达到各模块的IM群，群里讨论后回复各自意见，我会从邮件中收到来自各模块bot的回复，然后将最终结论发给我们团队的bot，所有人就知道结果了； 3、新成员加入团队后，bot自动把近期的“透传消息”（一般是重要的事情）播报给他，可看到正文和回复； 4、想查找之前别人提给我的需求，反馈已搞定了；问bot找出对应的“透传消息”，回复已完成，所有相关人都知道了；重要的事情通过“透传消息”保留了下来，方便查询与回复； | 1、接口人bot能被分自动配邮件和IM账号，每个bot对应一个团队，有自己的名字，能被搜到并给其发消息； 2、接口人bot要从IM群中添加，自动同步群成员为团队成员； 3、发给接口人bot的邮件自动发到团队IM群中，群成员都可以查看；此消息为“透传消息”； 4、邮件和IM中都可以回复透传消息，被回复的内容也能在邮件和IM中看到； 5、可通过bot查询某条“透传消息”； 6、bot把近期的“透传消息”自动播报给新加入团队的成员； 7、能够在平台上创建并管理bot，设定头像名称、可见范围、欢迎语、帮助语、类型； | 前端： 1、从welink-IM中发"消息体"、 2、welink-im聊天窗口中显示消息体卡片； 3、welink-im中发消息体，内容编辑； 4、welink-im中回复消息体； 5、消息提醒在IM中的呈现； 6、支持在IM群中能添加接口人bot； 7、接口人bot初始化及和群组信息的同步（群名、成员）； 后端： 1、完成与IM和email的适配器开发（含账号创建与消息传递） 2、消息体数据的发布、回复、存储、查询 3、接口人bot的收发消息与回复 4、bot基本信息与通讯录的对接； 5、接口人团队成员的维护； 6、历史消息记录、查询历史消息、 平台（微软方）： 1、交付多租户管理能力，在平台上能创建和管理团队型和业务型bot； 2、接口人bot总体方案设计；

## bot的类型 (hidden)
团队bot |  |  | 只能从团队添加、处理团队协作（含对外），默认仅对团队内部成员可见； 能力：有消息提醒、查询反馈能力； 特性：消息体（可回复，在多个系统中穿透）、情景卡片、@指令 属性：【是否对外可见、是否需要关注】、是否可单聊、头像、名称
个人bot（微助手bot) |  |  | 在IM中以“微助手”账号存在，帮助大家更智能的使用好welink相关服务； 能力：有消息提醒、查询、反馈能力； 特性：有快捷回复、情景卡片、可被加入群聊，接受@指令; 属性：头像、名称
bot | 使用场景 | 类别 | 需那些初始化信息 | 是否对外可见 | 是否可被加群聊 | 是否需要关注 | 是否可与之单聊 | 是否有可见范围
接口人bot | 团队间信息拉通、有效汇聚 | 团队bot | 名字和团队名称一致、和团队及团队负责人绑定 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是
汇报bot | 汇报团队/产品的进展，关注后可了解团队活动 | 团队bot | 和团队绑定，名称介绍信息同步 | 是 | 否 | 是 | 是
团队小喇叭bot | 团队内部任务跟踪，播报例行事宜 | 团队bot | 团队名称 | 否 | / | 否 | 是
投票bot | 团队内部投票 | 团队bot | 不需要 | 否 | / | 否 | 否
会议助理bot | 定会议、查询会议室、报议题 | 个人bot | 绑定会议室资源、议题 | / | / | 是 | 是
工时bot | 提醒填写工时 | 个人bot | 项目、工时信息 | / | / | 是
翻译bot | 翻译单词、句子和文档 | 个人bot | 不需要 | / | / | 是

## 820任务计划
模块名称 | 需求特性 | 责任人 | 8月14~8月19 | 8月21~8月26 | 8月28~9月1 | 9月4~9月8
功能开发 | @转移会议室
@建群
课程提醒
| bot交互设计 | 王磊
预定会议室
团队成员生日提醒
| bot与IM集成 | 闫志刚 |  | 完成和IM的对接
| 手动发消息 | 闫志刚 | 给bot用户推送文本类消息
| 消息记录 | 闫志刚 |  | 记录历史消息
| 用户范围 | 闫志刚 | 完成用户范围设定和记录新用户特性
| 差旅攻略 | 闫志刚 | 完成与profile的联调 | 完成与Im联调 | 变更上线920
| 初次引导场景 | 喻听聪 |  |  | 变更上线920
| 智能问答场景 | 喻听聪 |  |  | 变更上线920
| 一卡通充值提醒接入bot | 喻听聪 | ？
| 定时提醒 | 喻听聪 |  |  | 变更上线920
| IM群聊中查询会议时间？ | 喻听聪 | 完成查询会议时间、预定、取消的开发 | 与IM联调 | 变更上线920
测试、部署 | 测试环境 | 喻听聪、彭琪 | 本周完成香港dmz部署及测试环境迁移
| 正式环境 |  |  | 搭建好正式环境
| 测试 | 胡美玲
流程 |  | 张金声、刘佳雯
820
920
1020
1120
1220

## Sheet1
场景 |  |  | 支撑模块
场景名 | 用户 | 触发条件 | profile | 卡包 | bot | IM | 搜索
南非紧急电话卡、膳食服务 | 出差至南非的人 | 通过welink接入当地办公网络后 | 推送当前地理位置至bot | 1、提供统一入口 2、内容承载页面（含应急电话、膳食信息、从哪里找到卡片、离开南非后卡片会消失提示） 3、bot中提示信息的文案 | 1、推送IM消息 2、根据文案和页面链接拼接好承接给用户的消息内容 | 1、welink消息置顶 2、卡片可跳转至h5或welink内页 3、welink和espace端可查看消息并跳转 4、IM消息支持超链接 | 搜索国家时把国家相关的卡片放到前面
| 在南非常住的人 |  | 一次性推送南非常住员工信息给bot
差旅攻略 | 快过出差的人 | 出差申请提交后 | 推送快过差旅消息给bot | 1、提供差旅攻略的入口 2、根据出差国反馈攻略url 3、确认消息中的文案